## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Napoleone Cyril |  |  | Projet: | P_App - 183 - Web Security
| Temps total: | 0 jours 15 heurs 45 minutes |  |  | Date: | 27.03.2024 au 31.05.2024
|  | 660 | 285 | 945
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
13 | 2024-03-27 |  | 30 | Autre | Introduction projet, CDC
13 | 2024-03-27 | 1 |  | Développement | Installation docker, mise en place environment (docker compose) et repo github |  | Analyse | 1 | 0
13 | 2024-03-27 | 1 | 10 | Développement | Prise en main de l'environment donné, utilisation du send et se faire une idée de ce qu'il y'a à faire |  | Développement | 2 | 5
13 | 2024-03-27 |  | 20 | Documentation | Création et mise en place JDT |  | Test | 3 | 10
16 | 2024-04-17 |  | 25 | Autre | Reprise en main du projet car je me souvenais plus très bien où j'en étais |  | Documentation | 4 | 15
16 | 2024-04-17 | 1 |  | Développement | Correction erreur mysql et bcrypt au lancement de l'environment |  | Meeting | 5 | 20
16 | 2024-04-17 | 1 |  | Développement | Avancement projet, recherche sur OpenSSL et commencement implémentation |  | Présentation | 6 | 25
16 | 2024-04-17 |  | 35 | Développement | Désinstallation de bcrypt des modules et du code (adaptation) et installation de crypto(qui au final était en fait par défaut) |  | Design | 7 | 30
17 | 2024-04-24 | 2 | 30 | Développement | Avancement (léger recommencement du projet), login fonctionnelle, signup fonctionnelle, recherche par nom exacte fonctionnelle, jwt pas encore implémenté ni OpenSSL |  | Autre | 8 | 35
18 | 2024-05-01 | 1 |  | Développement | Amélioration des routes conformement au CDC |  |  |  | 40
18 | 2024-05-01 | 1 | 30 | Développement | Fonction de requête uniquement si le user est connecté au bon compte fonctionnel (apprentissage des variables de session) |  |  |  | 45
19 | 2024-05-08 | 1 | 30 | Développement | Changement de port (j'ai eu un problème bête qui m'a fait perdre beaucoup de temps) |  |  |  | 50
19 | 2024-05-08 | 1 |  | Développement | Commencement page admin avec recherche |  |  |  | 55
20 | 2024-05-15 |  | 45 | Développement | Reinstallation de tout l'environment(github, code, docker, db, postman) car changement de classe
20 | 2024-05-15 | 1 | 30 | Développement | Fonction de recherche ADMIN (point 7.5) pas fini
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 0 | Analyse | 0
660 | 210 | Développement | 0.60417
0 | 0 | Test | 0
0 | 20 | Documentation | 0.013889
0 | 0 | Meeting | 0
0 | 0 | Présentation | 0
0 | 0 | Design | 0
0 | 55 | Autre | 0.038194
|  | Total | 0.65625